РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

г. Омск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РекСтройКонсалт»

ИНН5503109290; КПП550301001                                                                    644013, г. Омск, ул. Завертяева, 34

р/с 40702810680000528601 в Омском                                                              тел./факс 8 (3812) 25-57-60

филиале ОАО «Промсвязьбанк»,                                                                      E-mail: rsk_omsk@mail.ru

БИК 045209833, ОКПО 97894398,

к/сч.30101810300000000833,

ОКАТО52401382000.

ОГРН 1075503004422

_____________________________________________________________________________________________

Исх. № 12 от 12 марта 2008г

Начальнику управления

Государственного заказа

Омской области

К.Н. Сытченко

ЖАЛОБА

на действия конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных заявок на участие в конкурсе на право заключения государственного контракта на ремонт крыши корпуса №4 ГУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова»

ООО «РекСтройКонсалт» сообщает, что 29 февраля 2008г. мы приняли участие в проведении открытого конкурса на заключение государственного контракта  на ремонт крыши корпуса №4 ГУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова» проводимым государственным учреждением здравоохранения Омской области «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова» по адресу: 644070, г.Омск, ул.Куйбышева, 30.

07 марта 2008г. в адрес нашей организации (по факсу) было направлено Уведомление (исх. № 421 от 07 марта 2008г.) о результатах открытого конкурса по выбору подрядной организации на право заключения государственного контракта на ремонт крыши корпуса №4 ГУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова». В котором сообщалось, что ООО «РекСтройКонсалт» отказано в допуске к участию в конкурсе по причине несоответствия сроков проведения ремонтных работ «Нормам продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства». Срок проведения ремонтных работ, указанный нами в заявке на участие в конкурсе -37 дней.

11 марта 2008г. нами получен протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 1/2 от 06 марта 2008г. подписанный зам. председателя комиссии Анисимовой Н.А. ,членами комиссии: Шалимовой Р.С., Саяпиной И.П., Парамоновым А.Н., Дундаревой Е.В. и секретарем Барышевым А.А. (без подписи члены комиссии: Стародубцева О.М., Тишкович Е.П., Уткина Л.Н. и от заказчика зам. Главного врача Булучевская Л.Д.).

ООО «РекСтройКонсалт» не согласно с решением конкурсной комиссии с отказом в допуске к участию в конкурсе. В связи с тем, что при подготовке конкурсной заявки, был составлен локальный сметный расчет на ремонт кровли корпуса №4 ГУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова» по техническому заданию, приложенному к конкурсной документации, в котором указана не только цена выполнения работ (1 859 820,72 руб.), но и трудозатраты рабочих. Срок выполнения работ был определен расчетным путем по трудозатратам основных рабочих и механизаторов.

Расчет сроков выполнения ремонтных работ:

Т/з осн. раб. -3397,49 чел/час;

Т/з мех – 108,15 чел/час;

Продолжительность смены -8 часов;

Средняя численность рабочих 12 чел;

Срок выполнения работ = (3397,49+108,15) /8/ 12=36,5 дней.

ООО «РекСтройКонсалт» просит принять во внимание, что нами была предоставлена достоверная информация по срокам и цене выполнения работ.

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе является:

- Цена контракта;

- Срок исполнения работ

Просим пересмотреть решение конкурсной комиссии в отношении ООО «РекСтройКонсалт»

Прложение:

-Копия заявки на участие в конкурсе на 1л. в 1 экз.;

-Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на 8л. в экз.;

-Решение единственного учредителя о назначении директора на 1л. в 1экз.;

-Копия протокола №1/2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на7л. в 1 экз.

-Локальный сметный расчет на проведение ремонта крыши корпуса №4 ГУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова на 4л.в 1экз.

Директор

ООО «РекСтройКонсалт»                                                                                         Л.Р. Корнеев